## Slide 1: E-CUARTICLE PROJECT

## Slide 2: İÇİNDEKİLER
Projenin Amacı
Projenin Başarı Kriterleri
Paydaşlar
Projenin Kapsamı
Projenin Kapsam Dışı Konuları
Etkilenen Departmanlar
Gereksinimler
Sorumluluk Matrisi
Riskler
Olasılık ve Etki Matrisi
Nicel Risk Analizleri
Risk Müdahale Planları
Değişiklik Talepleri
Proje Başarısının Değerlendirilmesi
Kaynak Kullanımı
Chart Grafiği
Gantt Şeması

## Slide 3: AMAÇ
Üniversitemizdeki akademik personel ve öğrencilerin yaptıkları araştırmalar sonucunda makale yayınlama talebi üst yönetim tarafından onaylandı. 15 Ekim 2019 tarihinden itibaren proje kullanıma geçecektir.
Her akademik personelin iki ayda bir web sitesinde makale yayınlaması öngörüldü. Bu projede isteğe göre öğrenciler de makale yayınlayabileceklerdir. Projenin asıl amacı teknik konularda kaynak eksikliğini gidermektir.

## Slide 4: BAŞARI KRİTERLERİ
Kapsam ve Kalite: Makale sistemi topluma açık olarak yayınlanacaktır ve puanlama ve geri dönüş sistemi düzenlenecektir.
Toplam İş Miktarı: Benzer tahmin tekniğini kullanarak, projenin toplam iş miktarının halk tarafından bülten ile ilgili puanlama ve geri dönüş sistemine cevap vermek için harcanan süreyi de kapsayan 500 adam/saati aşmayacağı tahmin edilmektedir.

## Slide 5: PAYDAŞLAR
Projenin paydaşları:
  Proje Sponsoru : Beyza Hatun BÜLBÜL
  Proje Yöneticisi : Gamze BENLİ
  Müşteri Temsilcisi : Kezban Melike SARGIN
  IT Uzmanı : Ayşenur BURAK
  İnsan Kaynakları : Ezgi ERDEM
  Tedarik Uzmanı : Müşerref Simay SIRDAŞ
  Tedarik Uzmanı : Merve KORKMAZ

## Slide 6: PROJENİN KAPSAMI
Siteye öğrenciler ve akademik personeller üniversite mail adresleri ile giriş yapabilecek ve makale yayınlayabileceklerdir.
Öğrencilerin yazdıkları makaleler o kategorideki alanında uzman akademisyenler tarafından onaylanacaktır.
Kullanıcılar makale yayınladığında diğer ziyaretçiler makaleleri okuyabileceklerdir.
Ziyaretçiler makaleler üzerinde oy kullanabileceklerdir.
Kullanıcıların yazdıkları makaleler kategorileştirilecektir.
Kullanıcılar daha önceki makalelere de ulaşabileceklerdir.
Kullanıcılar istedikleri makalelere arama yaparak ulaşma imkanına sahip olacaklardır.

## Slide 7: KAPSAM DIŞI KONULAR
Site müzik ve video bölümleri içermeyecektir.
Yorum kısmı içermeyecektir.
Üniversite dışındaki kullanıcılar makale yayınlayamayacaktır.

## Slide 8: ETKİLENEN DEPARTMANLAR
Projenin aşağıdaki organizasyonel alanlara etki etmesi bekleniyor:
Bilgi İşlem Departmanı
İnsan Kaynakları Departmanı
Proje Yönetim Ofisi
Tedarik Departmanı

## Slide 9: GEREKSİNİMLER
Bir anket yaptıktan sonra, aşağıdaki şartlar belirlenir:
Teknik bilgi içerikli makalelerden oluşacak.
Okuyucular eski konulara ulaşabilecek.
Okuyucular puanlama yapabilecekler.
Yazarların adları makalelerin en üstünde bulunacak.
Ana sayfa, güncel ve en çok okunan makale başlıkları ve özetinden oluşacak.
Herhangi bir sayfada iken, tek tıklama ile başka bir sayfaya geçmek mümkün olacak.

## Slide 10: SORUMLULUK MATRİSİ

## Slide 11: RİSKLER
1. Teknik riskler
1.1 Proje eğitimi sırasında, ekipmanla ilgili sorunlar (projektör, dizüstü bilgisayar vb.) eğitimin verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir.
1.2 Makaleler yüklenirken internet bağlantısı kesilebilir.
2. Organizasyonel riskler
  2.1 Genel olarak sürekli iş yüklerinden dolayı, bu proje için yeterli zamana sahip olmayabilir.
  2.2 Kullanıcıların zayıf parola kullanması.
  2.3 Kullanılacak yazılım lisanslarının süresinin bitmesi. (Yazılımcı hatalarından dolayı)
3. Zaman Planlaması ile İlgili Riskler
  3.1 Birbirini bekleyen iş paketlerinde ilk işin süresinin planlandığından uzun sürmesi
  3.2 Yanlış görev dağılımının yapılması
4. Kurumsal Riskler
  4.1 Senior yazılımcılardan birisinin işten ayrılması.
  4.2 Diğer müşterilerin özel istekleri.
5. Yönetim Riskleri
  5.1 Gereksinim analizinin net olmaması.
  5.2 İletişim sorunları
  5.3 Yönetim tecrübesi ve eğitim eksikliği

## Slide 12: RİSK OLASILIĞI

## Slide 13: ETKİ MATRİSİ

## Slide 14: NİCEL RİSK ANALİZLERİ
Proje Yönetim Ofisi, proje yöneticilerinden istatistiksel bilgi toplamaktadır. e-CuArticle Projesi için zaman hedefine ulaşma olasılığını sormuşlardır. Sonuç Proje Yönetim Ofisine bildirilmiştir.

## Slide 18: PROJE BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kapsam:
Geri dönüş sonuçları dikkate alındığında, proje kapsamı bağlamında projenin başarılı olduğu görülmüştür.
Zaman:
Proje sonucunda hedeflenen ilk makalelerin 1 Haziran 2019'da yayınlanabildiği görülmüştür. Bu nedenle, proje zamanına göre başarılıdır.
Kalite:
Test sonuçları ve geri dönüş verileri dikkate alındığında, proje kalite açısından başarılıdır.

## Slide 19: KAYNAK KULLANIM

## Slide 21: GANTT ŞEMASI

## Slide 22: HAZIRLAYANLAR
Ayşenur BURAK
Gamze BENLİ
Beyza Hatun BÜLBÜL
Merve KORKMAZ
Ezgi ERDEM
Müşerref Simay SIRDAŞ
Kezban Melike SARGIN